2026-2027-1 软件开发与测试综合实训 项目要求

🎯 Nothing Is True, Everything Is Permitted.

# 前言 Prelude

当前，某公司因发展需要，计划构建一个高效的任务分发、信息收集和数据分析系统，内部项目代号为 Project: Pandora，目标为帮助公司管理层及员工实时掌握个人与团队工作情况。请根据甲方需求（智能掌上日志系统-潘多拉.pdf），搭建Android移动端App及对应的Web管理端。

# 1. 项目任务描述

## 1.1 基本要求

自由组队，每组4-5人。全体成员对产品质量共同负责，同时须保留可核验的个人贡献记录

项目须有清晰的MVP（最小可用产品）和可选附加功能。产品应包含至少20个彼此关联的核心用户故事，能够形成完整业务闭环（项目范围过大、无法在各Sprint验收会被要求缩减或调整）

需求应说明功能需求和质量属性。至少选择并落实2项与项目相关的非功能需求，例如安全、性能、可靠性、易用性、无障碍、隐私或可维护性

基于敏捷过程开发，每个Sprint都必须交付一个可演示、可运行的产品增量

## 1.2 项目协作规则

使用GitHub/Gitee协作，提交历史、分支、Issue、看板和OpenSpec文件均为过程考核证据

使用Pull Request协作，除紧急修复外，合并前应至少有一位非作者成员审阅，审阅意见及修改记录保留在Git平台中

在当前AI开发的大环境下，本次实训要求使用OpenSpec框架实践基于规范驱动的软件开发。每组须在项目启动期初始化OpenSpec，并将生成的 openspec/ 及相关AI工作流文件(proposal->specs->design->tasks.md等)一并提交版本控制

使用飞书多维表格/CodeArts进行项目管理，看板中任务应能对应到Sprint和OpenSpec的change/task

每周五课上每组需进行一次简短进展汇报，并产出工作周报，写明已完成工作、下一步和存在问题

每周三前每组可与甲方（任课教师）约一次课外项目讨论（限时15分钟）

# 2. 实训计划

课程开发周期按4个Sprint周期组织

| 阶段 | 持续时间 | 目标 | 交付物与验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0：需求分析与产品设计 | 第1-3周 | 选定痛点问题、用户、MVP 和第一轮实现范围，建立可协作的工程基线 | 团队成员协作约定（可选） 产品需求与设计文档初版，包含用户/场景、竞品或替代方案的简短说明、技术架构、数据库设计、核心流程图&时序图、低保真原型等 项目管理看板 OpenSpec初始化，包含 proposal、核心能力规格、任务清单.md |
| Sprint 1：首个MVP | 第4-6周 | 完成并演示首条核心用户链路 | 工作周报 OpenSpec：已实现change的规格、任务勾选与测试 MVP包含至少1条从界面/入口到业务/数据层的完整流程 更新后的产品文档 |
| Sprint 2：核心功能与集成 | 第 7-9 周 | 在已验证架构上扩展核心能力，处理模块间协作 | 工作周报 新增或修改的 OpenSpec changes；更新后的当前规格 可演示的核心功能增量 需求/接口变更的设计说明（如有） 单元测试报告等 |
| Sprint 3：测试与验证 | 第 10-14 周 | 修复关键缺陷/已知问题，达到可发布状态 | 工作周报 所有范围内change的任务完成与校验结果 完成功能、集成、系统等测试，完成问题/缺陷处置记录 完成至少两项已验证的非功能需求测试 完整产品文档 |
| Final Release：验收与展示 | 第 15-16 周 | 交付最终产品，进行系统验收与展示答辩 | 最终可运行系统 全部OpenSpec变更归档且当前规格与产品一致 测试报告 展示ppt等结题材料 |

### Sprint 0（第1-3周）

至少需要说明Epics/Key Features，即大型用户需求或核心功能，应形成如下层级：

Plain Text 示例结构： Epic（业务目标）：在线购物平台 ├── Feature（功能模块）：用户管理 │ ├── User Story（用户需求）：用户注册 │ ├── User Story：用户登录 ├── Feature：订单管理 ├── User Story：下单 ├── User Story：支付

每个用户故事应确定其优先级、验收标准；每个核心能力至少写出正常场景，以及必要的异常/边界场景。拆分后的用户故事、接口定义、数据约束等可嵌入OpenSpec规格中

技术架构应服务于实际产品，建议采用三层架构/微服务架构。应说明主要组件、外部依赖等，并进行数据库设计，确定表结构

### Sprint 1（第4-6周）

项目应具备合理的仓库结构

需求变更必须通过同步新增或修改管理工具及OpenSpec change记录，不得只改代码而不更新规格

（可选&加分项）基于微服务的容器化部署，网页端使用公网链接访问

（可选&加分项）配置自动化流水线CI/CD，在提交或PR时执行构建和自动化测试

### Sprint 2-3（第7-9、10-14周）

持续进行项目开发

开发要求：

更新Backlog（需求待办列表）中上一个Sprint中尚未完成的User Stories、新出现的需求或变更

之前已经估算过的Story优先级/工作量，可以根据你们从前面Sprint中获得的经验进行重新估算

测试要求：

对核心业务逻辑进行单元测试，覆盖正常、边界和异常输入

至少覆盖1条核心端到端业务链路的集成或系统测试

对每个核心功能给出正向验收和至少一个异常/无效输入验证

对已选的每项非功能需求给出适当证据，例如性能测量、安全检查、可用性/无障碍检查、可靠性或隐私审查

缺陷使用Issue或等价记录管理，至少记录现象、复现条件、优先级、处理状态和关联提交/change

OpenSpec change中的任务完成不等于功能合格，必须有实际运行或验收测试等证据支撑

# 3. 最终验收与评分

## 3.1 项目展示 Demo Day

一点小建议： 请用简洁的文字传达有信息量的内容 展示中请善用图表、截图等视觉元素

每组12分钟展示（10分钟产品展示 + 2分钟问答），展示应覆盖以下内容：

用户问题、目标用户、产品价值

关键架构/技术决策设计

完整核心用户场景展示

OpenSpec中一个代表性change如何从规格、任务走到实现、测试和归档

测试工作结论

项目总结包括但不限于：已知问题、开发过程中的亮点操作等

## 3.2 评分维度（100 分）

小组成果为共同基础分，任课教师将结合Git记录、项目管理看板、OpenSpec tasks、PR审阅、Sprint周报记录及答辩情况进行调整

| 维度 | 分值 | 评价重点 |
| --- | --- | --- |
| 产品价值与范围控制（需求分析） | 10 | 用户问题明确，MVP边界合理 |
| 生成式软件开发（工具使用） | 10 | change链路完整、规格可验收、任务可追踪、归档后规格与产品一致 |
| 软件开发过程实践 | 40 | 技术设计文档、Git/PR/项目管理看板使用、各Sprint产品完成度等 |
| 软件测试实践 | 40 | 测试设计、各类测试等 |

## 3.3 结题提交清单

提交方式：智慧课程平台 截止时间：1月3日 24点

项目材料：

源代码（含代码仓库链接）、依赖/配置说明README等

openspec/中所有md文件

在Gitee/Github中截图以下页面：1.分支管理、2.网络图/Network、3.Gitee-报表-数据统计/Github-Insights-Contributors、4.Issue（如有）。需备注Git上ID各属于哪位成员

系统演示视频

文档材料：

产品需求与技术文档 pdf

工作周报 pdf

项目管理工具 excel

测试报告

结题展示PPT

其他支撑材料（接口文档、会议纪要等）

项目组总结报告（包括：1.项目整体完成情况；2.组内所有成员针对开发工作和测试工作，200字以内简述自己负责的部分）