## 项目看板
任务ID | 任务名称 | Epic | Sprint | OpenSpec Change | 状态 | 负责人
S0-1 | 需求分析文档 | 全局 | Sprint 0 | initial-mvp-delivery/proposal | 已完成 | codearts
S0-2 | 技术架构设计 | 全局 | Sprint 0 | initial-mvp-delivery/design | 已完成 | codearts
S0-3 | OpenSpec初始化 | 全局 | Sprint 0 | openspec/config.yaml | 已完成 | codearts
S0-4 | 核心能力规格6份 | 全局 | Sprint 0 | openspec/specs/*.md | 已完成 | codearts
S0-5 | 任务清单生成 | 全局 | Sprint 0 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S1-1 | 实现任务创建表单（TaskCreateActivity） | Epic-1 | Sprint 1 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S1-2 | 实现任务分发（TaskDispatchActivity） | Epic-1 | Sprint 1 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S1-3 | 实现任务详情与状态流转（TaskDetailActivity） | Epic-1 | Sprint 1 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S1-4 | 实现四象限视图（TaskController quadrant端点） | Epic-1 | Sprint 1 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S1-5 | 实现紧急程度自动计算与手动调整 | Epic-1 | Sprint 1 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-1 | 实现日志录入（LogCreateActivity） | Epic-2 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-2 | 实现日志列表查询（LogFragment） | Epic-2 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-3 | 实现十大重要工作编辑（Top10WorkEditActivity） | Epic-2 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-4 | 实现日志统计图表（LogStatFragment） | Epic-2 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-5 | 实现晨星冒烟测试（SmokeTestEngine） | Epic-2 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-6 | 实现月/周/日视图切换（ViewFragment + TabLayout） | Epic-3 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-7 | 实现导图页四大板块 | Epic-3 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-8 | 实现MBTI测试三版本（MBTITestActivity） | Epic-4 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-9 | 实现MBTI报告查看与历史（MBTIReportActivity） | Epic-4 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-10 | 实现关键词分析（KeywordAnalysisActivity） | Epic-4 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-11 | 实现AI建议（SuggestionActivity） | Epic-4 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-12 | 实现每日占卜（DivinationActivity + DivinationEngine） | Epic-4 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-13 | 实现项目完成分析（AIController /ai/project-analysis） | Epic-4 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S1-6 | 实现用户注册接口（AuthController /auth/register） | Epic-5 | Sprint 1 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S1-7 | 实现用户登录接口（AuthController /auth/login） | Epic-5 | Sprint 1 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S1-8 | 实现JWT认证（JwtUtil + TokenManager） | Epic-5 | Sprint 1 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S1-9 | 实现5种角色权限分级代码（RoleAuthFilter + SecurityConfig） | Epic-5 | Sprint 1 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S1-10 | Web端注册页面（RegisterView.vue） | Epic-5 | Sprint 1 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S1-11 | Android端注册页面（RegisterActivity） | Epic-5 | Sprint 1 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-14 | 实现月相主题自动切换（ThemeManager + MoonPhaseCalculator） | Epic-6 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-15 | 实现手动主题选择（ThemeSettingActivity） | Epic-6 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-16 | 实现底部导航5项（bottom_nav_menu.xml） | Epic-6 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-17 | 实现专注模式/番茄钟（FocusFragment） | Epic-6 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-18 | 实现生日祝福（BirthdayWishActivity） | Epic-6 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-19 | "统计"改名为"其他" | Epic-6 | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-20 | 修复 fragment_view.xml 视图重叠（TabLayout与按钮重叠） | Bug | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-21 | 修复 activity_task_create.xml 缺少toolbar和返回按钮 | Bug | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S2-22 | 修复资源链接失败（abc_vector_back → ?attr/homeAsUpIndicator） | Bug | Sprint 2 | initial-mvp-delivery/tasks.md | 已完成 | codearts
S3-1 | 单元测试报告 | 全局 | Sprint 3 | — | 待开始 | —
S3-2 | 非功能需求测试-月相主题 | NFR-1 | Sprint 3 | — | 待开始 | —
S3-3 | 非功能需求测试-无障碍 | NFR-2 | Sprint 3 | — | 待开始 | —
S3-4 | 验收测试Checklist | 全局 | Sprint 3 | — | 待开始 | —
S3-5 | 缺陷修复 | 全局 | Sprint 3 | — | 待开始 | —
F-1 | 最终可运行系统 | 全局 | Final Release | — | 待开始 | —
F-2 | OpenSpec变更归档 | 全局 | Final Release | — | 待开始 | —
F-3 | 测试报告 | 全局 | Final Release | — | 待开始 | —
F-4 | 展示PPT | 全局 | Final Release | — | 待开始 | —